## Resumen (hidden)
DETALLE |  |  | Preventivos Programados
Equipo | Cantidad | Estado | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Compresor tornillo Puskar x 25HP | 1 | Compresor en funcionamiento |  |  |  |  | X
Ozonificadores | 2 | Ok
Compresor área lavado | 1 | En funcionamiento |  |  |  |  | X
Compresor área llantas | 1 | En reparación |  |  |  |  | X
Compresor apoyo | 1 | En funcionamiento |  |  |  |  | X
Planta eléctrica KTC | 1 | En funcionamiento programado mantenimiento preventivo
Bomba agua potable | 1 | En funcionamiento programado mantenimiento preventivo |  |  |  |  | X
Bombas PTAR dosificadora | 4 | En funcionamiento programado mantenimiento preventivo |  |  |  |  | X
Bombas PTAR autosebante | 2 | 1 en servicio otra para mtto correctivo |  |  |  |  | X
Bomba PTAR succión | 1 | En funcionamiento |  |  |  |  | X
Bomba de lodos | 1 | En reparación |  |  |  |  | X
Bombas pozo eyectores | 6 | 3 en funcionamiento, 3 reparación programada |  |  |  |  | X
Red contra incendios | 1 | En funcionamiento, programado mantenimiento
Surtidores y dispensador Estación de servicio | 3 | En funcionamiento |  |  |  |  | X
Pozo detector de fugas | 1 | En Funcionamiento |  |  |  |  | X
Trampa de Acpm | 1 | En Funcionamiento |  |  |  |  | X
Tanque de almacenamiento ACPM | 1 | En funcionamiento, programado mantenimiento y limpieza | [5 empty] | X
Sensor de turbinas PLLD | 1 | En funcionamiento, programado mantenimiento |  |  |  |  | X
Equipo AA x 18000 BTU | 1 | En funcionamiento |  |  |  |  | X

## Resumen
CONTROL REGISTRO DE MANTENIMIENTOS UGC SEDE CENTRO
X
|  | CONVENCIONES |  | / | PROGRAMADO |  | /
NO PROGRAMADO
|  |  |  | ✓ | EJECUTADO |  | ✓
|  |  |  | X | REPROGRAMADO |  | O
DETALLE | [8 empty] | 2023 | [11 empty] | ¦
CATEGORIA | # | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA | ENLACE | Ubicación | Personal Requerido | Material, equipos y herramientas Requeridas | Frecuencia | Semana de ejecución en el mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Mantenimiento instalaciones electricas | 1 | Mantenimiento interruptores |  | 1. Tarima plazoleta principal de arquitectura 2. Zona inferior tarima plazoleta de arquitectura. 3. Baños. | Personal tecnico con conocimientos basicos en instalaciones electricas de media tensión. | Destornilladores, llaves, flexómetro, multímetro, alicates, pinzas, elementos de limpieza, equipos de medición de presión, filtros de aire, de aceite | Mensual | Última semana |  | / | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Mantenimiento instalaciones electricas | 2 | Mantenimiento toma corrientes |  | 1. Tarima plazoleta principal de arquitectura 2. Zona inferior tarima plazoleta de arquitectura. 3. Baños. | Personal tecnico con conocimientos basicos en instalaciones electricas de media tensión. | Destornilladores, llaves, flexómetro, multímetro, alicates, pinzas, elementos de limpieza, equipos de medición de presión, filtros de aire, de aceite | Semanal | Segunda semana |  | / | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Mantenimiento instalaciones electricas | 3 | Mantenimiento iluminación |  | 1. Tarima plazoleta principal de arquitectura 2. Zona inferior tarima plazoleta de arquitectura. 3. Baños. | Personal tecnico con conocimientos basicos en instalaciones electricas de media tensión. | Destornilladores, llaves, flexómetro, multímetro, alicates, pinzas, elementos de limpieza, equipos de medición de presión, filtros de aire, de aceite | Mensual | Ultima semana |  | / | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Mantenimiento instalaciones electricas | 4 | Inspeccion y/o mantenimiento tableros electricos. |  | 1. Tarima plazoleta principal de arquitectura 2. Zona inferior tarima plazoleta de arquitectura. 3. Baños. | Personal tecnico con conocimientos basicos en instalaciones electricas de media tensión. | Destornilladores, llaves, flexómetro, multímetro, alicates, pinzas, elementos de limpieza, equipos de medición de presión, filtros de aire, de aceite | Mensual | Ultima semana |  | / | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5
IR
IR
IR
IR

## Control de Servicios (hidden)
|  |  | REGISTRO INFRAESTRUCTURA | [10 empty] | CÓDIGO: FIF-002
VERSIÓN: 2.0
|  |  | CONTROL DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURA | [10 empty] | FECHA: 08/05/2023
1 | TIPOS DE SERVICIO: | CORRECTIVO |  |  | PREVENTIVO |  | X | EQUIPOS |  | PATIO / PIR | SAN ANDRES |  | Fecha límite atención |  | 2023-07-31
SOLICITUD REVISIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | Mantenimiento interruptores | [8 empty] | SOLICITADO POR: Infraestructura
VERIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD: Sin novedad □ Con novedad □ Descríba: __________________________________________________________________________________________________________ | [10 empty] | SITIO EXACTO:
TÉCNICO(s) O CONTRATISTA(s) QUE EJECUTÓ EL SERVICIO:
ÍTEM |  | ACTIVIDAD EJECUTADA | [9 empty] | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD
FECHA DE CIERRE DEL SERVICIO |  |  |  | CONFORMIDAD DEL SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITANTE | [5 empty] | EVALUACIÓN DEL SERVICIO
DD | MM | AAAA |  | NOMBRE Y APELLIDO |  | FIRMA |  |  | FECHA DE FIRMA | Marque con X su calificación |  |  | E | B | R | M
1. Presentación del Técnico
[9 empty] | DD/MM/AA | 2. Atención del Técnico
OBSERVACIONES(QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS) | [9 empty] | 3. Calidad del Servicio
4. Orden y aseo en el sitio de trabajo
5. Cumplimiento requisitos contractuales HSE

## 1. Mtto interruptores
REGISTRO DE MANTENIMIENTO
HOJA DE VIDA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES UGC - SEDE CENTRO
Actividad |  | Mantenimiento interruptores |  |  |  | INSERTAR IMAGEN
Código |  | 1
Categoria |  | #N/A
Personal Requerido |  | Personal tecnico con conocimientos basicos en instalaciones electricas de media tensión.
Frecuencia |  | Mensual
Ubicación |  | #N/A
Material, equipos y herramientas Requeridas |  | Mensual
RUTINA DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD
Verifique el funcionamiento del interruptor
Ajuste tornilleria
Realice limpieza o desmanche.
En caso de encontrarse roto, manchada o dañado por favor realizar el remplazo por un nuevo elemento
Marque con equis (X) si el mantenimiento ejecutado es Preventivo P o Correctivo C
HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS
FECHA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  | P | C | REPUESTOS | EJECUTO | VALIDO
2023-01-01 | Se realiza el mantenimiento de interruptores evidenciando que no se encuentran con novedades |  |  | X |  | No requiere | Luis Silva | Daniel Garcia
VOLVER