## PLANTILLA EIR
EIR, Employer Information Requirements
Técnico
Objetivos del proyecto | Restauración arquitectónica y funcional de la Estación de Tren de Chiquinquirá, garantizando conservación patrimonial y adecuación para uso de transporte.
Objetivos de BIM en el proyecto | Documentar el estado actual con nube de puntos y modelo LOD 300, coordinar disciplinas en restauración (LOD 350-400), entregar modelo As-Built LOD 500 y AIM para mantenimiento.
Usos y alcances BIM | Modelado de condiciones existentes, coordinación interdisciplinar, control de obra 4D/5D, documentación para licencias, gestión de mantenimiento 6D.
LOD y LOI para cada especialidad y componente | LOD 300-500 LOI A-F
Plataformas colaborativas, Software de modelado y Coordinación | Plataforma colaborativa (usBIM), Software de modelado (Revit Arquitectura, Estructura y MEP) y Software de Coordinación (Navisworks Manager, BIM COLLAB).
Administrativo
Estándares y normativas | ISO 19650, RESOLUCION 0441 DE 2020, NTC 4595 – Conservación Patrimonial
Roles y responsabilidades | Cliente, Asesor BIM, Gestor de Información, Coordinador BIM contratista, Especialistas Patrimonio.
Segregación de información | POR ESPECIALIDADES, Y POR AREAS.
Plan de entregas | Plan Quincenal, en relacion a hitos y alcances,
Plan de calidad | Revision de avances semanales, y revision parcial quincenal.
Comercial
Plataformas de entrega de la información | CDE, usBIM
Formatos de entrega | Modelos nativos RVT, CAD, IFC, PDFs de planos, nube de puntos (E57/LAS).

## USOS BIM
USOS BIM
ESPECIALIDADES
|  | ARQ | EST | SAN | TUB | ELE | SIC | HAVAC | BAS | VOD
1 | Levantamiento de condiciones existentes (Modelamiento ‘As-Built’) | bar: ESPECIALIDADES ARQ to ESPECIALIDADES SAN; ESPECIALIDADES SIC
2 | Estimación de cantidades y costos | bar: ESPECIALIDADES ARQ to ESPECIALIDADES VOD
3 | Planificación de fases (Modelado 4D) | bar: ESPECIALIDADES ARQ to ESPECIALIDADES EST
4 | Análisis del cumplimiento del programa espacial con 3D (zonificación) | bar: ESPECIALIDADES ARQ
5 | Análisis de ubicación | bar: ESPECIALIDADES ARQ
6 | Diseño de especialidades | bar: ESPECIALIDADES ARQ to ESPECIALIDADES VOD
7 | Revisión del diseño (‘Design review’) | bar: ESPECIALIDADES ARQ to ESPECIALIDADES VOD
8 | Análisis estructural | bar: ESPECIALIDADES EST
9 | Análisis lumínico | bar: ESPECIALIDADES ARQ; ESPECIALIDADES ELE
10 | Análisis energético | bar: ESPECIALIDADES ARQ
11 | Análisis mecánico | bar: ESPECIALIDADES BAS
12 | Otros análisis de ingeniería
13 | Evaluación de Sostenibilidad (BIM 6D) | bar: ESPECIALIDADES ARQ
14 | Validación normativa | bar: ESPECIALIDADES ARQ
15 | Coordinación 3D (Detección de interferencias) | bar: ESPECIALIDADES ARQ to ESPECIALIDADES VOD
16 | Planificación de obra | bar: ESPECIALIDADES ARQ to ESPECIALIDADES EST
17 | Diseño de sistemas constructivos | bar: ESPECIALIDADES ARQ to ESPECIALIDADES EST
18 | Fabricación digital | bar: ESPECIALIDADES ARQ to ESPECIALIDADES EST
19 | Control de obra | bar: ESPECIALIDADES ARQ to ESPECIALIDADES VOD
20 | Modelación As-Built (Record Modelling) | bar: ESPECIALIDADES ARQ to ESPECIALIDADES VOD
21 | Programación del Mantenimiento (BIM 7D) | bar: ESPECIALIDADES SAN to ESPECIALIDADES VOD
22 | Análisis del sistema de edificación
23 | Gestión de activos (BIM 7D) | bar: ESPECIALIDADES SAN to ESPECIALIDADES VOD
24 | Gestión y seguimiento de espacios | bar: ESPECIALIDADES ARQ
25 | Planificación y gestión de emergencias | bar: ESPECIALIDADES ARQ

## LOI
Tipo de LOI | Descripción
A | Información General del proyecto: Información básica de identificación del proyecto como el tipo de edificio o infraestructura, nombre del proyecto, dirección o los requerimientos espaciales, entre otros
B | Propiedades físicas y geométricas: Información de las características y propiedades físicas de las entidades tales como anchos, largos, altos, área, volumen, masa, etc. Aquí también se especifican el sistema de unidades de medida: Internacional o Inglés
C | Propiedades geográficas y de localización espacial: Información de las propiedades de ubicación espacial y geográficas de las entidades, tal como la latitud y longitud para la georreferencia del proyecto, el número y nombre de piso, el número y nombre del espacio o zona y otra información necesaria para el posicionamiento de las entidades. Aquí también se especifica el sistema de coordenadas a utilizar
D | Información para el fabricante y/o constructor: Información específica para la fabricación y/o construcción, como el tipo de elemento (muro, pilar, puerta, etc.), material, nombre de sus componentes - en caso de existir-, identificación del producto, entre otros.
E | Especificaciones Técnicas: Información de la especificación técnica de la entidad, incluyendo manuales, peso de transporte, nivel de ruido, etc. En general, aplica para cualquier elemento que sea fabricado industrialmente como, por ejemplo, equipos de aire, mobiliario, entre otros.
F | Información de estimación de costos: Información básica para la estimación del costo total del activo, como, por ejemplo, el costo unitario referencial, costo base de ensamblaje, costo de transporte, entre otros.
G | Información de energía: Información de características energéticas de las entidades, como restricciones de ambiente (p.ej. humedad, temperatura, salinidad), consumo, tensión nominal, tensión de operación, entre otros.
H | Información de Sostenibilidad: Información sobre condiciones de sostenibilidad, requerimientos de calidad de iluminación, especificaciones de materiales sustentables y contenido reciclado, entre otros.
I | Condiciones del sitio y medioambientales: Es información de las características generales del sitio y su entorno tales como, condiciones sísmicas, uso del terreno, de suelo y niveles de riesgo a las personas, entre otras.
J | Cumplimiento de programa: Información clave para realizar una validación del cumplimiento del programa funcional del proyecto, como áreas planificadas, requisitos de áreas vidriadas, volumetría espacial y servicios requeridos, entre otros.
K | Cumplimiento normativo: Información que permita revisar el cumplimiento normativo y los requerimientos de seguridad de los ocupantes del proyecto, como requerimientos de control de fuego, requerimientos de ventilación, anchos de accesos, carga de uso y carga de ocupación, así como también aspectos seguridad vial, diseño geométrico de vías, entre otros.
L | Información de fases, secuencia de tiempo y calendarización: Información que permita revisar fases, secuencias de tiempo y calendarización de áreas o partes de un proyecto, como, fases contempladas, orden de hitos del proyecto y orden de construcción, entre otros.
M | Información de Logística y secuencia de construcción: Información clave para revisar la logística de la construcción y su secuencia, como, por ejemplo, ID del material e ID de instalación, número de serie del componente instalado, entre otros.
N | Información de Entrega para la operación: Información clave para apoyar el funcionamiento de la entrega de la construcción como, por ejemplo, nombre de las empresas o compañías participantes del proyecto, sus contactos, nombre de la disciplina y áreas de trabajo, protocolo de entrega del proyecto a Operaciones, entre otras.
O | Información de la Gestión de Activos: Información para la gestión del activo como, tipos de productos, tipos de repuestos, fechas de inicio y fin de garantías, entre otros.

## ATRIBUTOS LOI
PARÁMETROS DE ELEMENTOS
PARÁMETRO | TIPO | ARQUITECTURA | [11 empty] | ESTRUCTURA | [5 empty] | HVAC |  |  |  |  | SANITARIA | [6 empty] | TUBERIA | [9 empty] | ELECTRICA |  |  |  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO | [6 empty] | AUTOMATIZACION |  |  |  |  | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | GASES CLINICOS
INFORMACIÓN GENERAL |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHOS | BARANDAS | CUBIERTAS | ESCALERA | RAMPA | PUERTAS | VENTANAS | MOBILIARIO | ESPACIO | MUROS | SUELOS | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDCUTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIA | APARATOS SANITARIOS | TUBERIA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Nombre del proyecto | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Código del Proyecto | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Ubicación | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Dirección | Texto
Tipo de Edificio | Texto |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X | X | [27 empty] | X | X | X | X |  | X
Requerimientos espaciales | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Latitud | Texto | [12 empty] | X |  | X |  | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X
Longitud | Texto | [12 empty] | X |  | X |  | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X
Sistema de coordenadas | Texto | [12 empty] | X |  | X |  | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X
Responsable | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Contacto responsable | Texto | [45 empty] | X | X | X | X |  | X
Versión | Texto
Uso | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Disciplina | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Fecha de creación | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
Fecha de entrega versión | Texto | [18 empty] | X | X | X | X | X
Nivel | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Estado | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
DIMENSIONES |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERIA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Cantidad | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Longitud | M | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Anchura | M | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Altura | M | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [21 empty] | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Área | M2 | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Perímetro | M | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
Volumen | M3 | [40 empty] | X
Masa | M3 | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | [21 empty] | X
INFORMACION DEL FABRICANTE |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERIA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Fabricante | Texto |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Contacto fabricante | Texto |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Información técnica | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Referencia fabricante | Texto |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Manual de construcción | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Peso de transporte | Texto |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Tipo de elemento | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Material | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
URL fabricante | Texto |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
GESTION Y MANTENIMIENTO |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERIA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Contacto encargado | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Tiempo útil aproximado | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Mantenimiento | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Revisión preventiva | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Garantía | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Fecha Inicio garantía | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Fecha fin garantía | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Costo manteamiento | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Tipos de producto | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Tipos de repuestos | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Mano de obra | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Seguridad | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Manual de mantenimiento | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ANALISIS ENERGETICO |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERÍA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Resistencia al fuego | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Transmitancia térmica | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Resistencia acústica | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Resistencia eléctrica | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Resistencia al Agua | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Humedad | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Temperatura | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Salinidad | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Consumo | Texto | [45 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Tensión | Texto | [23 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | [11 empty] | X | X | X | X | X
Nominal | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | [11 empty] | X | X | X | X | X
Tensión de operación | Texto | [40 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
SOSTENIBILIDAD |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERÍA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Calidad Iluminación | Si/no | [8 empty] | X | X |  | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [17 empty] | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X | X
Valor - Calidad iluminación (LUX) | Texto | [8 empty] | X | X |  | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [17 empty] | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X | X
Temperatura operativa | Si/no | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Valor - Temperatura operativa (°C) | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Humedad Relativa | Si/no | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X
Valor - Humedad % | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X
Confort Acústico | Si/no |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X | [6 empty] | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | [24 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Valor - Confort Acústico (LK,d L K,e L K,n) | Texto |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X | [6 empty] | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | [24 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Calidad del Aire | Si/no | [11 empty] | X | [6 empty] | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | [24 empty] | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X
Valor - Calidad del Aire - Renovaciones de Aire por Hora | Texto | [11 empty] | X | [6 empty] | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | [24 empty] | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X
ID - COSTOS |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERÍA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
IFC | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Clasificación onmiclass | Texto | [18 empty] | X | X | X | X | X | [17 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Clasificación Ecopetrol | Texto | [18 empty] | X | X | X | X | X | [29 empty] | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X
Clasificación presupuesto | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Hito construcción | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | [12 empty] | X | X | X | X | X
Secuencia programación | Texto | [18 empty] | X | X | X | X | X | [29 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Costo unitario | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Costo de ensamble | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Costo de transporte | Texto | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X